## Sheet1
系统 | 开发人员 | 功能页面 | 开发截止日期 | 备注 | 开发人员 | 功能页面 | 开发截止日期 | 备注 | 开发人员 | 功能页面 | 开发截止日期 | 备注
学工专题系统 | 薛冰林 |  |  |  | 韩沛霖 |  |  |  | 李俊
|  | 学生工作者基本概况 | 2016-04-29 | 后端开发
|  | 学籍异动 | 2016-05-09 | 后端开发
|  | 学籍不良异动分析 | 2016-05-13 | 后端开发
|  |  | 2016-05-17 | 公共查询组件服务 |  | 在籍生概况 | 2016-05-17 | 后端开发
|  | 奖学金 | 2016-05-19 | 后端开发 | [5 empty] | 学费减免 | 2016-05-19 | 后端开发
|  | 助学金 | 2016-05-20 | 后端开发 |  | 生源地分析 | 2016-05-20 | 后端开发
[10 empty] | 助学贷款 | 2016-05-23 | 后端开发
[6 empty] | 新生 | 2016-05-24 | 后端开发
|  | 违纪处分 | 2016-05-26 | 后端开发
|  | 考勤预警 | 2016-05-31 | 后端开发
|  | 挂科预测 | 2016-06-06 | 后端开发
[6 empty] | 低消费分析 |  | 后端开发 |  | 无法毕业无学位学生 |  | 后端开发
[6 empty] | 高消费分析 |  | 后端开发 |  | 学费预警 |  | 后端开发
教学专题系统